|  | 2 этап (апрель -декабрь 2023) – основной этап: реализация целей и задач антикризисной Программы антирисковых мер. 3 этап (ноябрь-декабрь 2023 года) завершающий этап: анализ результатов выполнения антикризисной Программы антирисковых мер |
| --- | --- |
| Мероприятия по достижению целей и задач | 1. Подбор методик для диагностики уровня тревожности, выявления обучающихся. 2. Проведение тренингов и занятий по снятию тревожностии диагностики познавательной активности у обучающихся. 3. Подбор методик для диагностики педагогов, интерпретация результатов, выявление «группы риска» педагогов. 4. Проведение тренингов и занятий с педагогами по формированию навыка конструктивногорешения проблемных педагогических ситуаций. 5. Индивидуализации образовательной деятельности обучающихся 6. .Профориентационное сопровождение обучающихся. |
| Ожидаемые результаты | 1. 80 % обучающихся, подвергающихся буллингу, получили психолого-педагогическую поддержку. 2. Не менее 10 % обучающихся- снижение тревожности, повышение мотивации у обучающихся «группы риска». 3. На 5 % увеличен охват обучающихся, посещающих различные виды дополнительных занятий. 4. Не менее 70 % педагогов, обладают навыками конструктивного решения проблемныхпедагогических ситуаций. 5. 50 % обучающихся 7-8 классов имеют дневники профориентационного сопровождения.. 6. Не менее 50 % родителей вовлечены в образовательный процесс школы |
| Исполнители | Администрация и педагогический коллектив школы |

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер

«Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды»

МБОУ «Старо-Онохойская ООШ»

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Понижение уровня тревожности обучающихся «группы риска» | Подбор методик для коррекции уровня тревожности, составление графика проведения занятий | До 10.04.2023 | Психолог | Обучающиеся, родители (законные представители). Педагоги школы. Психолог |  |
|  | Проведение диагностики уровня тревожности иинтерпретация результатов, определение «группы риска» | До 30.05.2023 | Психолог Классные руководители |  |  |
|  | Проведение тренингов и занятий по снятию тревожности | Сентябрь-декабрь | Психолог Классные руководители |  |  |
| Повышение качества образовательной и воспитательной среды школы через совершенствование психолого-педагогической грамотности педагогов, культуры педагогическогообщения. | Подбор методик для диагностики педагогов | До 10.04.2023 | Психолог | Психолог |  |
|  | Проведение диагностики интерпретация результатов, определение«группы риска» педагогов | До 30.05.2023 | Психолог Классные руководители | Педагоги |  |
|  | Проведение тренингов и занятий с педагогами поформированию навыка конструктивногорешения проблемных педагогических ситуаций | До 01. 09.2023 | Педагог-психолог | Педагоги |  |
|  | Проведение педагогического совета «Каков он – эффективный учитель? | 28.08.2023 | Администрация | Педагоги |  |
| Формирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся через внедрение альтернативных форм оценивания, развивающей обратной связи | Индивидуализация образовательного процесса через реализацию программ (создание ИОМ): - подготовки к ГИА; - олимпиадная подготовка; - занятий с обучающимися с риском школьной неуспешности через лагерные смены и дополнительные занятия | Март-май | Администрация, учителя-предметники, классные руководители | Обучающиеся, родители, педагоги |  |
|  | Проведение информационных кампаний по вовлечению родителей в решение вопросов школьной жизни. | В течение года | Администрация, учителя-предметники, классные руководители | Родители, педагоги |  |