«Наша школа должна быть открыта для всего нового (она всегда, собственно говоря, такой и была) и при этом сохранять своё уникальное лицо, свои корни, те ценности, которые веками закладывались в обществе, должна не только учить, но и воспитывать человека и гражданина».

В.В. Путин

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа (концепция) развития школы, находящейся в зоне повышенного риска снижения образовательных результатов «Переход в эффективный режим работы» с января 2024 по декабрь 2024 гг. |
| --- | --- |
| Основные разработчики программы | МБОУ «Старо-Онохойская ООШ» |
| Основные исполнители программы | Участники образовательного процесса школы, находящиеся в зоне риска снижения образовательных результатов. |
| Цель программы поддержки школ | Повышение качества образования в школе через обеспечение условий равного доступа к получению качественного общего образования каждым ребенком независимо от социального статуса и материального положения семей, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. |
| Задачи программы | 1. Повысить качество результатов обучающихся по итогам оценочных процедур (ВПР, ОГЭ). 2.Продолжить работу по формированию и оценки функциональной грамотности учащихся; 3. Совершенствовать преемственность НОО и ООО |
| Основные показатели (индикаторы программы) | Эффективность Программы оцениваются по следующим показателям: - доля обучающихся с низкими результатами, выявленными по результатам внутренних и внешних оценочных процедур (промежуточная аттестация, ВПР, ОГЭ и другие) - количество проведенных мероприятий по повышению качества образования |
| Сроки реализации программы | январь – декабрь 2024 гг. |
| Механизм реализации программы | Программа реализуется за счет взаимодействия всех заинтересованных лиц, на основе планирования и дополнительного создания подпрограмм. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Повышение качества образования в школе. - Рост познавательной мотивации учащихся. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. - Усиление ответственности родителей и их роли в достижении результативности обучения, участие в жизни школы. - Интенсификация процесса обмена опытом и диссеминации позитивных результатов на семинарах, мастер-классах и т.п. |
| Контроль реализации программы | Контроль исполнения программы осуществляется на уровне управляющего совета общеобразовательного учреждения, педагогического совета школы, учредителя общеобразовательного учреждения – Отдел образования Администрации Заиграевского района |

Целевой раздел

В 2023 году наша школа оказалась в списке школ списка с низкими образовательными результатами и школ, находящихся в зоне повышенного и умеренного рисков снижения образовательных результатов Индикаторами являлись: итоги ВПР, сравнительный анализ результатов ОГЭ.

Цель программы – повышение уровня учебной неуспешности классов, имеющих стабильно низкие результаты обучения.

Задачи программы

1.Создание условий для развития профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников школы, находящейся в зоне повышенного снижения образовательных результатов.

2. Повысить качество образования в школе.

3. Совершенствовать преемственность НОО и ООО

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

- доля обучающихся с низкими результатами обучения,

- доля педагогических работников школы, прошедших переподготовку или повышение квалификации по актуальным вопросам качества образования, в  соответствии с ФГОС НОО, ООО, в общей численности педагогических работников, работающих в школе;

- -процент укомплектованности квалификационными педагогическими кадрами.

Комплекс мероприятий по повышению качества образования в школе с низкими образовательными результатами обучения

- развитие нормативно-правовой базы по работе со школами с низкими результатами обучения; - реализация «дорожной карты» мероприятий программы поддержки и развития школы с низкими образовательными результатами на 2024 гг.

-совершенствование внутришкольной системы управления качеством образованием на основе разработанной «Дорожной карты».

-повышение эффективности урока, развитие интеллектуальных способностей учащихся через использование информационно-коммуникационных технологий в сочетании с освоением наиболее рациональных методик обучения.

-Создание условий для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, самостоятельности учащихся через активное и эффективное участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, проектах.

-достижение качества образования обучающихся не ниже среднего показателя по району.

-успешное прохождение государственной итоговой аттестации.

- организация проведения курсов повышения квалификации для директоров, заместителей директоров и учителей по повышению качества преподавания и управления;

- создание и организация деятельности профессиональных сообществ педагогов для совершенствования технологий обучения;

- проведение семинаров, вебинаров муниципального уровня для директоров и учителей школ по обмену опытом.

Для достижения поставленных целей и задач развития школы предусмотрены следующие мероприятия:

План

мероприятий  («Дорожная карта»)  школы, находящейся в зоне повышенного снижения образовательных результатов

| Задача | Мероприятие, меры | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Выявить причины затруднений по результатам мониторинга | Проведение мониторинга с целью: - определения затруднений при освоении основной образовательной программы; - выявления индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся | январь | заместитель директора по УВР | Карты затруднений по результатам мониторинга предметных и | Доля обучающихся, у которых определены причины |
| предметных и |  |  |  | метапредметных | затруднений в |
| метапредметных |  |  |  | результатов в рамках | усвоении учебного |
| результатов в рамках |  |  |  | ВСОКО для всех | материала |
| ВСОКО |  |  |  | обучающихся, имеющих |  |
|  |  |  |  | риски учебной |  |
|  |  |  |  | неуспешности |  |
|  | 2. Проведение родительского | февраль |  |  |  |
|  | собрания «Причины школьной |  |  |  |  |
|  | неуспешности и пути ее преодоления» |  |  |  |  |
|  | 3. Разработка индивидуальных | февраль - март |  |  |  |
|  | планов по ликвидации |  |  |  |  |
|  | Академической неуспеваемости |  |  |  |  |
|  | для всех |  |  |  |  |
|  | обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности |  |  |  |  |
|  | 4. Проведение мониторинга промежуточных итогов реализации индивидуальных планов по ликвидации | Ежемесячно, март- ноябрь |  |  |  |
|  | академической |  |  |  |  |
|  | неуспеваемости для всех |  |  |  |  |
|  | обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности |  |  |  |  |
|  | 5. Проведение мониторинга | апрель |  |  |  |
|  | динамики достижения |  |  |  |  |
|  | планируемых результатов обучения |  |  |  |  |

| 2. Обеспечить учет индивидуальных результатов каждого обучающегося всеми | 1. Разработка локального акта, регламентирующего учет индивидуальных результатов обучающихся | декабрь | заместитель директора по УВР | Документы, отражающие достижения и индивидуальный прогресс по достижению | наличие документов, отражающих достижения и индивидуальный прогресс по достижению предметных, метапредментых результатов у 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| участниками образовательных отношений; |  |  |  | предметных, метапредментых результатов |  |
|  | 2. Проведение педагогического совета по согласованию локального акта, | декабрь |  |  |  |
|  | регламентирующего |  |  |  |  |
|  | учет индивидуальных |  |  |  |  |
|  | результатов обучающихся |  |  |  |  |

|  | 3. Проведение родительских собраний с целью ознакомления всех участников образовательных отношений с локальным актом, регламентирующим учет индивидуальных результатов обучающихся | февраль |  |  | обучающихся. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. Заполнение документов, отражающих достижения и индивидуальный прогресс | Ежемесячно |  |  |  |
|  | 5. Представление результатов работы с документами, отражающими достижения и индивидуальный прогресс на классных часах | Ежемесячно |  |  |  |
|  | 6. Проведение мониторинга заполнения документов, отражающих достижения и индивидуальный прогресс, с целью внесения изменений в индивидуальные планы и т.д. | 1 раз в четверть |  |  |  |
| 3. Обеспечить психолого- педагогическое сопровождение учащихся с рисками учебной неуспешности и их родителей (законных представителей) | - Проведение мониторинга с целью выявления группы детей, испытывающих различные трудности в обучении | Февраль | заместитель директора по УВР, педагог- психолог, классные руководители | - Пакет методик по проведению ранней диагностики на наличие признаков отставания в достижении результатов освоения основной образовательной программы; - График оказания психологической помощи учащимся и родителям (законным представителям) | - Составлен примерный пакет диагностических методик. - Утвержден график оказания психологической помощи учащимся и родителям (законным представителям) |
|  | 2. Составление графика консультаций для учащихся и их родителей | Январь |  |  |  |

| 4. Обеспечить охват100% обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности, программами дополнительного образования в соответствии с их потребностями | 1. Анализ реальной структуры обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности и выявление их реальных объективных образовательных потребностей в занятиях организованным досугом (дополнительным образованием, внеурочной деятельностью) | Январь | заместитель директора по УВР, классные руководители | Аналитическая справка | Доля обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности, охвачены программами дополнительного образования в соответствии с их потребностями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Проведение кампании по информированию детей и родителей целевой аудитории о возможности заниматься по программам дополнительного образования с выбором одной программы в рамках интересующей направленности (ярмарка программ, день открытых дверей); | Сентябрь |  |  |  |
|  | 3. Организация возможности психолого-педагогического консультирования обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности по вопросу выбора направленности и программы дополнительного образования | Сентябрь |  |  |  |

|  | 4. Проведение записи обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности на выбранную программу | Сентябрь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5. Участие в соревновательной (конкурсной) деятельности в том числе в мероприятиях, входящих в перечень олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физкультурой и спортом, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской и иной творческой деятельности | в течение года, согласно графику проведения мероприятий | заместитель директора по УВР, классные руководители |  | доля обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности принимают участие в конкурсах и олимпиадах. |